## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I3
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA SANTA |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | CIERRE / ENTREGA
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17
T0 | 1 | Reunión semanal, acta y ajuste del Gantt | R1: X; R2: X; R3: X; R4: X; SEMANA 1 2026-03-16: ALL; SEMANA 2 2026-03-23: ALL; SEMANA SANTA 2026-03-30: ALL; SEMANA 3 2026-04-06: ALL; CIERRE / ENTREGA 2026-04-13: ALL
T1 | 1 | Inventory: estructura de datos y max_objs | bar: R1; SEMANA 1 2026-03-17 to SEMANA 1 2026-03-18
T1 | 2 | Inventory: create/destroy/get/set/add/del/print | bar: R1; SEMANA 1 2026-03-17 to SEMANA 1 2026-03-19
T1 | 3 | Inventory: pruebas y documentación | bar: R1; SEMANA 1 2026-03-19; SEMANA SANTA 2026-04-03 to SEMANA 3 2026-04-06
T2 | 1 | Player: sustituir object por backpack | bar: R1; SEMANA 2 2026-03-23 to SEMANA 2 2026-03-25
T2 | 2 | Player: helpers de mochila y adaptación de módulos | bar: R1; SEMANA 2 2026-03-24 to SEMANA 2 2026-03-26
T2 | 3 | Space/Game: discovered y visibilidad básica | bar: R1; SEMANA 2 2026-03-26 to SEMANA SANTA 2026-03-30
T3 | 1 | Link: estructura de datos y enumeraciones | bar: R2; SEMANA 1 2026-03-16 to SEMANA 1 2026-03-18
T3 | 2 | Link: create/destroy/get/set/print | bar: R2; SEMANA 1 2026-03-16 to SEMANA 1 2026-03-19
T3 | 3 | Link: pruebas unitarias y documentación | bar: R2; SEMANA 1 2026-03-18 to SEMANA 1 2026-03-20
T4 | 1 | Game: array de links y helpers de conexión | bar: R2; SEMANA 1 2026-03-20 to SEMANA 2 2026-03-26
T4 | 2 | Game: multijugador por turnos | bar: R2; SEMANA 2 2026-03-23 to SEMANA SANTA 2026-03-31
T4 | 3 | GameReader: cargar players y links | bar: R2; SEMANA 2 2026-03-24 to SEMANA SANTA 2026-04-01
T4 | 4 | GameReader: adaptar espacios y fichero .dat | bar: R2; SEMANA 2 2026-03-26 to SEMANA SANTA 2026-04-02
T4 | 5 | Datos: puerta mazmorra cerrada y enlace 121->16 | bar: R2; SEMANA SANTA 2026-04-01 to SEMANA SANTA 2026-04-03
T5 | 1 | Object: campo description e inspect | bar: R3; SEMANA 1 2026-03-16 to SEMANA 1 2026-03-18
T5 | 2 | Command: move <dir> y eliminar next/back/left/right | bar: R3; SEMANA 1 2026-03-20 to SEMANA 2 2026-03-24
T5 | 3 | Command: drop <objeto> | bar: R3; SEMANA 2 2026-03-24 to SEMANA 2 2026-03-25
T5 | 4 | GameActions: inventario múltiple e inspect | bar: R3; SEMANA 2 2026-03-25 to SEMANA 2 2026-03-27
T5 | 5 | GameLoop: opción -l y fichero LOG | bar: R3; SEMANA SANTA 2026-03-30 to SEMANA SANTA 2026-03-31
T5 | 6 | Pruebas de integración (.cmd + LOG esperado) | bar: R3; SEMANA 3 2026-04-07 to SEMANA 3 2026-04-08
T6 | 1 | Visualización: enlaces y espacios destino | bar: R4; SEMANA SANTA 2026-03-30 to SEMANA SANTA 2026-03-31
T6 | 2 | Visualización: ocultar espacios no descubiertos | bar: R4; SEMANA SANTA 2026-04-01
T6 | 3 | Visualización: turno activo y retardo | bar: R4; SEMANA SANTA 2026-04-02 to SEMANA SANTA 2026-04-03
T7 | 1 | Makefile: src/include/obj/lib/doc | R2: X; R4: X; SEMANA SANTA 2026-04-02: R2; SEMANA SANTA 2026-04-03: R2; SEMANA 3 2026-04-06: R4; SEMANA 3 2026-04-07: R2; SEMANA 3 2026-04-08: R2
T7 | 2 | Makefile: objetivo Doxygen | bar: R4; SEMANA 3 2026-04-07
T7 | 3 | Doxygen y documentación global | bar: R4; SEMANA 3 2026-04-08 to SEMANA 3 2026-04-09
T8 | 1 | Pruebas P1: Inventory/Player y revisión Space/Set/Character | bar: R1; SEMANA 3 2026-04-06 to SEMANA 3 2026-04-07
T8 | 2 | Pruebas P1: Link y validación de GameReader | bar: R2; SEMANA 3 2026-04-06
T8 | 3 | Pruebas P1: Object y LOG | bar: R3; SEMANA 3 2026-04-06
T9 | 1 | Depuración, warnings y revisión cruzada | R1: X; R2: X; R3: X; R4: X; SEMANA 3 2026-04-09: ALL; SEMANA 3 2026-04-10: ALL
T10 | 1 | Empaquetado final y comprobaciones | R1: X; R2: X; R3: X; R4: X; SEMANA 3 2026-04-10: ALL
T11 | 1 | Entrega (13/04) | R1: X; R2: X; R3: X; R4: X; CIERRE / ENTREGA 2026-04-13: ALL

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Mario Rodriguez
R2 | Santiago Pita
R3 | Fernando
R4 | Iker Diaz