## CRONOGRAMA 2.0
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | TAREAS | SEMANAS | [19 empty] | RECURSOS
|  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
[23 empty] | M | P | S | MR | SP
|  |  | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 | Ma 1 | Ma 4 | Ma 5 | Ma 6 | Ma 7 | Ma 8
T0 | 1 | Coordinación Semanal | Ma 8: Entrega
T0 | 1 | Corregir cosas restantes I3 y comparar codigo | bar: Apr 13 to Apr 17
T1 | 1 | Modificar character: Campo following | [23 empty] | X | bar: Apr 15
T1 | 2 | Funciones set y get | [23 empty] | X | bar: Apr 15
T1 | 3 | Modificar character_test | [24 empty] | X | bar: Apr 15
T1 | 4 | Arreglar feedback de comandos | [23 empty] | X | bar: Apr 15
T1 | 5 | Función print con depuración | [23 empty] | X | bar: Apr 20
T2 | 1 | Comando reclutar | [22 empty] | X | bar: Apr 20 to Apr 21
T2 | 2 | Adaptar para que el recluta te siga | [24 empty] | X | bar: Apr 15 to Apr 20
T3 | 1 | Comando eliminar recluta | [22 empty] | X | bar: Apr 16
T4 | 1 | Modificar comando attack con reclutas | [24 empty] | X | bar: Apr 20 to Apr 21
T4 | 2 | Cambiar funciones a las que repercute | [24 empty] | X | bar: Apr 20 to Apr 21
T5 | 1 | Modificar space para más de un personaje y tests | [24 empty] | X | bar: Apr 15 to Apr 21
T5 | 2 | Comando move con reclutas | [21 empty] | X | bar: Apr 24
T5 | 3 | Modificar space_test | [21 empty] | X | bar: Apr 24
T5 | 4 | Funciones necesarias para reclutas (chat) | [21 empty] | X | bar: Apr 24
T6 | 1 | Modificar la enumeración de direcciones | [22 empty] | X | bar: Apr 15 to Apr 16
T6 | 2 | Adaptar move para varios niveles (up and down) | [22 empty] | X | bar: Apr 15 to Apr 16
T7 | 1 | Modificar object | [20 empty] | X | bar: Apr 20
T7 | 2 | Editar vida | [20 empty] | X | bar: Apr 20
T7 | 3 | Editar movible | [20 empty] | X | bar: Apr 20
T7 | 4 | Editar dependencia | [20 empty] | X | bar: Apr 20
T7 | 5 | Editar open | [20 empty] | X | bar: Apr 21
T7 | 6 | Modificar object_test | [20 empty] | X | bar: Apr 21
T8 | 1 | Modificar comandos afectados por object | [20 empty] | X | bar: Apr 27
T8 | 2 | Añadir categorias objetos | [20 empty] | X | bar: Apr 27
T9 | 1 | Modificar .dat | [21 empty] | X | bar: Apr 21
T10 | 1 | Comando use (object) | [20 empty] | X | bar: Apr 21; Apr 24; Ma 4
T11 | 1 | Comando open | [21 empty] | X | bar: Apr 29
T12 | 1 | Visualización del juego | [22 empty] | X | bar: Apr 21
T13 | 1 | Personalizar el .dat | [23 empty] | X | bar: Apr 21
T14 | 1 | Documentación descripciones | [21 empty] | X | bar: Apr 27
T14 | 2 | Documentación info juego | [23 empty] | X | bar: Apr 27
T14 | 3 | Documentación mapa | [24 empty] | X | bar: Apr 27
T14 | 4 | Indicaciones funcionalidad completa | [22 empty] | X | bar: Apr 27
T14 | 5 | Fichero de comandos | [20 empty] | X | bar: Apr 27
T15 | 1 | Modulo game rules | [24 empty] | X | bar: Apr 20
T15 | 2 | Cambiar enlaces, ubicaciones, ataques... | [24 empty] | X | bar: Apr 20
T15 | 3 | Elegir las reglas que se consideren | [24 empty] | X | bar: Apr 20 to Apr 21
T16 | 1 | Modo de juego determinista | [23 empty] | X | bar: Apr 28
T17 | 1 | Actividad COIL | Apr 20: TODOS | X | X | X | X | X
T18 | 1 | Modificar fichero log | [20 empty] | X | bar: Ma 4 to Ma 5
P1 | 1 | Modificar test necesarios | [21 empty] | X | bar: Apr 28
TEST | 1 | Object test | [20 empty] | X | bar: Apr 22
TEST | 2 | Adaptar y añadir nuevos en player test | [20 empty] | X | bar: Apr 22
Name | 1 | Elegir nombre jugador | bar: Ma 5
P2 | 1 | Script de bash | [22 empty] | X | bar: Apr 17 to Apr 20
P3 | 1 | Pruebas integración | Apr 28: TODOS | X | X | X | X | X
T19 | 1 | Depuración de errores
T20 | 1 | Revisión general | bar: Ma 4
T21 | 1 | Entrega | bar: Ma 4

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | TAREAS | SEMANAS | [19 empty] | RECURSOS
|  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
[23 empty] | M | P | S | MR | SP
|  |  | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 | Ma 1 | Ma 4 | Ma 5 | Ma 6 | Ma 7 | Ma 8
T0 | 1 | Coordinación Semanal | Ma 4: Entrega
T0 | 1 | Corregir cosas restantes I3 y comparar codigo | bar: Apr 13 to Apr 17
T1 | 1 | Modificar character: Campo following | [23 empty] | X | bar: Apr 15
T1 | 2 | Funciones set y get | [23 empty] | X | bar: Apr 15
T1 | 3 | Función print con depuración | [23 empty] | X | bar: Apr 20
T2 | 1 | Comando reclutar | [22 empty] | X | bar: Apr 15 to Apr 16
T2 | 2 | Adaptar para que el recluta te siga | [24 empty] | X | bar: Apr 15; Apr 20
T3 | 1 | Comando eliminar recluta | [22 empty] | X | bar: Apr 16
T4 | 1 | Modificar comando attack con reclutas | [22 empty] | X | bar: Apr 20
T4 | 2 | Cambiar funciones a las que repercute | [22 empty] | X | bar: Apr 20
T5 | 1 | Modificar space para más de un personaje | [21 empty] | X | bar: Apr 15
T5 | 2 | Comando move con reclutas | [21 empty] | X | bar: Apr 20 to Apr 21
T5 | 3 | Funciones necesarias para reclutas (chat) | [21 empty] | X | bar: Apr 20 to Apr 21
T6 | 1 | Modificar la enumeración de direcciones | [24 empty] | X | bar: Apr 15 to Apr 16
T6 | 2 | Adaptar move para varios niveles (up and down) | [24 empty] | X | bar: Apr 15 to Apr 16
T7 | 1 | Modificar object | [20 empty] | X | bar: Apr 15
T7 | 2 | Editar vida | [20 empty] | X | bar: Apr 15
T7 | 3 | Editar movible | [20 empty] | X | bar: Apr 15
T7 | 4 | Editar dependencia | [20 empty] | X | bar: Apr 20
T7 | 5 | Editar open | [20 empty] | X | bar: Apr 20
T8 | 1 | Modificar comandos afectados por object | [20 empty] | X | bar: Apr 21
T9 | 1 | Modificar .dat | [21 empty] | X | bar: Apr 21
T10 | 1 | Comando use (object) | [20 empty] | X | bar: Apr 21
T11 | 1 | Comando open | [21 empty] | X | bar: Apr 21
T12 | 1 | Visualización del juego | [22 empty] | X | bar: Apr 21
T13 | 1 | Personalizar el .dat | [23 empty] | X | bar: Apr 21
T14 | 1 | Documentación descripciones | [21 empty] | X | bar: Apr 27
T14 | 2 | Documentación info juego | [23 empty] | X | bar: Apr 27
T14 | 3 | Documentación mapa | [24 empty] | X | bar: Apr 27
T14 | 4 | Indicaciones funcionalidad completa | [22 empty] | X | bar: Apr 27
T14 | 5 | Fichero de comandos | [20 empty] | X | bar: Apr 27
T15 | 1 | Modulo game rules | [24 empty] | X | bar: Apr 20
T15 | 2 | Cambiar enlaces, ubicaciones, ataques... | [24 empty] | X | bar: Apr 20
T15 | 3 | Elegir las reglas que se consideren | [24 empty] | X | bar: Apr 20 to Apr 21
T16 | 1 | Modo de juego determinista | [23 empty] | X | bar: Apr 28
T17 | 1 | Actividad COIL | Apr 28: TODOS | X | X | X | X | X
T18 | 1 | Modificar fichero log | [20 empty] | X | bar: Apr 28
P1 | 1 | Modificar test necesarios | [21 empty] | X | bar: Apr 28
P2 | 1 | Script de bash | [22 empty] | X | bar: Apr 28
P3 | 1 | Pruebas integración | Apr 28: TODOS | X | X | X | X | X
T19 | 1 | Depuración de errores
T20 | 1 | Revisión general | bar: Ma 4
T21 | 1 | Entrega | bar: Ma 4

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
M | Marta López
P | Paula de la Fuente
S | Samuel Manzorro Sanjuán
MR | Mario Rodríguez Martín
SP | Santiago Pita Gomez