## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I3
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA SANTA					SEMANA 3					CIERRE / ENTREGA
			R1	R2	R3	R4	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19	Mar 20	Mar 23	Mar 24	Mar 25	Mar 26	Mar 27	Mar 30	Mar 31	Apr 01	Apr 02	Apr 03	Apr 06	Apr 07	Apr 08	Apr 09	Apr 10	Apr 13	Apr 14	Apr 15	Apr 16	Apr 17
T0	1	Reunión semanal, acta y ajuste del Gantt	X	X	X	X	ALL					ALL					ALL					ALL					ALL
T1	1	Inventory: estructura de datos y max_objs	X					R1	R1
T1	2	Inventory: create/destroy/get/set/add/del/print	X					R1	R1	R1
T1	3	Inventory: pruebas y documentación	X					R1					R1	R1
T2	1	Player: sustituir object por backpack	X					R1	R1	R1
T2	2	Player: helpers de mochila y adaptación de módulos	X					R1	R1	R1
T2	3	Space/Game: discovered y visibilidad básica	X					R1	R1	R1
T3	1	Link: estructura de datos y enumeraciones		X			R2	R2	R2
T3	2	Link: create/destroy/get/set/print		X			R2	R2	R2	R2
T3	3	Link: pruebas unitarias y documentación		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	1	Game: array de links y helpers de conexión		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	2	Game: multijugador por turnos		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	3	GameReader: cargar links		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	4	GameReader: cargar players		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	5	GameReader: adaptar espacios y fichero .dat		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	6	GameActions: sustituir n,b,l,r por move		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	7	Datos: puerta mazmorra cerrada y enlace 121->16		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T5	1	Object: campo description e inspect			X		R3	R3	R3
T5	2	Command: move <dir> y eliminar next/back/left/right			X					R3	R3	R3
T5	3	Command: drop <objeto>			X					R3	R3
T5	4	GameActions: inventario múltiple e inspect			X					R3	R3	R3
T5	5	GameLoop: opción -l y fichero LOG			X					R3	R3
T5	6	Pruebas de integración (.cmd + LOG esperado)			X					R3	R3
T6	1	Visualización: enlaces y espacios destino				X					R4	R4
T6	2	Visualización: ocultar espacios no descubiertos				X					R4
T6	3	Visualización: turno activo y retardo				X					R4	R4
T7	1	Makefile: src/include/obj/lib/doc		X		X					R2	R2	R4	R2	R2
T7	2	Makefile: objetivo Doxygen				X					R4
T7	3	Doxygen y documentación global				X					R4	R4
T8	1	Pruebas P1: Inventory/Player y revisión Space/Set/Character	X					R1	R1
T8	2	Pruebas P1: Link y validación de GameReader		X					R2
T8	3	Pruebas P1: Object y LOG			X					R3
T9	1	Depuración, warnings y revisión cruzada	X	X	X	X					ALL	ALL
T10	1	Empaquetado final y comprobaciones	X	X	X	X					ALL
T11	1	Entrega (13/04)	X	X	X	X					ALL

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Mario Rodriguez
R2	Santiago Pita
R3	Fernando
R4	Iker Diaz