## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I3
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA SANTA					SEMANA 3					CIERRE / ENTREGA
			R1	R2	R3	R4	16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar	23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	30/mar	31/mar	01/abr	02/abr	03/abr	06/abr	07/abr	08/abr	09/abr	10/abr	13/abr	14/abr	15/abr	16/abr	17/abr
T0	1	Reunión semanal, acta y ajuste del Gantt	X	X	X	X	ALL					ALL					ALL					ALL					ALL
T1	1	Inventory: estructura de datos y max_objs	X					R1	R1
T1	2	Inventory: create/destroy/get/set/add/del/print	X					R1	R1	R1
T1	3	Inventory: pruebas y documentación	X					R1					R1	R1
T2	1	Player: sustituir object por backpack	X					R1	R1	R1
T2	2	Player: helpers de mochila y adaptación de módulos	X					R1	R1	R1
T2	3	Space/Game: discovered y visibilidad básica	X					R1	R1	R1
T3	1	Link: estructura de datos y enumeraciones		X			R2	R2	R2	R2	R2
T3	2	Link: create/destroy/get/set/print		X			R2	R2	R2	R2	R2
T3	3	Link: pruebas unitarias y documentación		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	1	Game: array de links y helpers de conexión		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	2	Game: multijugador por turnos		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	3	GameReader: cargar links		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	4	GameReader: cargar players		X					R2	R2	R2	R2	R2
T4	5	GameReader: adaptar espacios y fichero .dat		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	6	GameActions: sustituir n,b,l,r por move		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T4	7	Datos: puerta mazmorra cerrada y enlace 121->16		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T5	1	Object: campo description e inspect			X		R3	R3	R3
T5	2	Command: move <dir> y eliminar next/back/left/right			X					R3	R3	R3
T5	3	Command: drop <objeto>			X					R3	R3
T5	4	GameActions: inventario múltiple e inspect			X					R3 R1	R3 R1	R3 R1
T5	5	GameLoop: opción -l y fichero LOG			X					R3	R3
T5	6	Pruebas de integración (.cmd + LOG esperado)			X					R3	R3
T6	1	Visualización: enlaces y espacios destino				X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T6	2	Visualización: ocultar espacios no descubiertos				X					R4	R4
T6	3	Link: crear un objeto que los desbloquee					R4	R4
T6	4	Visualización: turno activo y retardo				X					R2	R2	R2	R2	R2
T7	1	Makefile: src/include/obj/lib/doc		X		X					R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
T7	2	Makefile: objetivo Doxygen				X					R2	R2	R2	R2	R2	R2
T7	3	Doxygen y documentación global				X					R2	R2	R2	R2	R2
T8	1	Pruebas P1: Inventory/Player y revisión Space/Set/Character	X					R1	R1	R1
T8	2	Pruebas P1: Link y validación de GameReader		X					R3	R3
T8	3	Pruebas P1: Object y LOG			X					R3
T9	1	Depuración, warnings y revisión cruzada	X	X	X	X					ALL	ALL
T10	1	Empaquetado final y comprobaciones	X	X	X	X					ALL
T11	1	Entrega (13/04)	X	X	X	X					ALL

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Mario Rodriguez
R2	Santiago Pita
R3	Fernando
R4	Iker Diaz