## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2					INICIO	17/03/26
Desglose		TAREAS	RECURSOS		SEMANAS					FINAL	16/03/26
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5
			R1	R2	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar	21/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	31/mar	01/abr	02/abr	03/abr	04/abr	07/abr	08/abr	09/abr	10/abr	11/abr	14/abr	15/abr	16/abr	17/abr	18/abr
T0	1	Coordinación Semanal	X	X		✓				✓					✓					✓					✓
T1	1	Game opaco	X	X		R1	R1
T2	1	Set: estructura de datos	X			R1
T2	2	Set: funciones create, destroy	X			R1	R1	R1
T2	3	Set: pseudocódigo add, del	X			R1	R1	R1
T2	4	Set: funciones add, del	X			R1	R1	R1
T2	5	Set: función print	X			R1	R1	R1	R1
T2	6	Set: set_test	X				R1	R1	R1
T2	7	Set: Documentar	X				R1	R1	R1
T3	1	Space con Set: modificar estructura		X					R2	R2	R2
T3	2	Space con Set: modificar funciones		X					R2	R2	R2	R2
T3	3	Space con Set: añadir funciones		X					R2	R2	R2	R2
T3	4	Modificar space_test dado		X					R2	R2	R2
T3	5	Space: Documentar		X					R2	R2	R2
T4	1	Character: estructura de datos		X		R2	R2
T4	2	Character: funciones create, destroy		X		R2	R2	R2	R2
T4	3	Character: funciones get, set		X		R2	R2	R2	R2
T4	4	Character: función print		X		R2	R2	R2	R2	R2
T4	5	Character: character_test		X		R2	R2	R2	R2	R2
T4	6	Character: Documentar		X		R2	R2	R2	R2
T5	1	Player: añadir la salud del jugador		X			R2	R2
T6	1	Game: array de objetos	X					R1	R1	R1	R1	R1
T6	2	Game: array de personajes		X					R2	R2	R2	R2	R2
T6	3	Space: campo y funciones para personaje		X					R2	R2	R2	R2
T6	4	Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.	X	X					✓	✓	✓	✓	✓	✓
T7	1	Añadir 4 objetos a anthill.dat		X					R2	R2	R2
T8	1	GameReader: cargar objetos	X					R1	R1	R1
T9	1	Comando left		X					R2	R2
T9	2	Comando right		X					R2	R2
T10	1	Comando attack	X					R1	R1	R1
T11	1	Comando chat	X	X					✓
T12	1	Modificar comando take	X					R1
T13	1	Space: añadir campo gdesc		X					R1
T13	2	Space: modificar create, destroy, print		X					R1
T13	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc		X					R1
T13	4	Modificar space_test		X					R1
T14	1	Nuevo fichero de datos con descripciones	X					R1	R1	R1
T14	2	GameReader: modificar load_spaces		X					R2	R2	R2
T15	1	Visualización: descripción gráfica en espacio	X					R1	R1	R1	R1	R1
T15	2	Visualización: flechas entre espacios	X					R1	R1	R1
T15	3	Visualización: localización objetos	X					R1	R1	R1
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios	X	X					✓	✓	✓
T15	5	Visualización: personaje en los espacios	X					R1
T15	6	Visualización: objetos que porta el jugador	X					R1	R1	R1
T15	7	Visualización: localización y puntos de vida	X					R1	R1
T15	8	Visualización: mensaje de personaje	X					R1	R1
T15	9	Visualización: último comando ejecutado	X					R1	R1
T16	1	Makefile	X	X		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T17	1	Depuración de errores	X	X		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T18	1	Revisión general					✓	✓
T19	1	Entrega					✓

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Santiago Pita
R2	Mario Rodriguez