## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2					INICIO	02/16/26
Desglose		TAREAS	RECURSOS		SEMANAS					FINAL	03/16/26
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5
			R1	R2	Feb 16	Feb 17	Feb 18	Feb 19	Feb 20	Feb 23	Feb 24	Feb 25	Feb 26	Feb 27	Mar 02	Mar 03	Mar 04	Mar 05	Mar 06	Mar 09	Mar 10	Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19	Mar 20
T0	1	Coordinación Semanal	X	X		✓				✓					✓					✓					✓
T1	1	Game opaco	X	X		R1	R1
T2	1	Set: estructura de datos	X			R1
T2	2	Set: funciones create, destroy	X			R1	R1	R1
T2	3	Set: pseudocódigo add, del	X			R1	R1	R1
T2	4	Set: funciones add, del	X			R1	R1	R1
T2	5	Set: función print	X			R1	R1	R1	R1
T2	6	Set: set_test	X				R1	R1	R1
T2	7	Set: Documentar	X				R1	R1	R1
T3	1	Space con Set: modificar estructura		X					R2	R2	R2
T3	2	Space con Set: modificar funciones		X					R2	R2	R2	R2
T3	3	Space con Set: añadir funciones		X					R2	R2	R2	R2
T3	4	Modificar space_test dado		X					R2	R2	R2
T3	5	Space: Documentar		X					R2	R2	R2
T4	1	Character: estructura de datos		X		R2	R2
T4	2	Character: funciones create, destroy		X		R2	R2	R2	R2
T4	3	Character: funciones get, set		X		R2	R2	R2	R2
T4	4	Character: función print		X		R2	R2	R2	R2	R2
T4	5	Character: character_test		X		R2	R2	R2	R2	R2
T4	6	Character: Documentar		X		R2	R2	R2	R2
T5	1	Player: añadir la salud del jugador		X			R2	R2
T6	1	Game: array de objetos	X					R1	R1	R1	R1	R1
T6	2	Game: array de personajes		X					R2	R2	R2	R2	R2
T6	3	Space: campo y funciones para personaje		X					R2	R2	R2	R2
T6	4	Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.	X	X					✓	✓	✓	✓	✓	✓
T7	1	Añadir 4 objetos a anthill.dat		X					R2	R2	R2
T8	1	GameReader: cargar objetos	X					R1	R1	R1
T9	1	Comando left		X					R2	R2
T9	2	Comando right		X					R2	R2
T10	1	Comando attack	X					R1	R1	R1
T11	1	Comando chat	X	X					✓
T12	1	Modificar comando take	X					R1
T13	1	Space: añadir campo gdesc		X					R1
T13	2	Space: modificar create, destroy, print		X					R1
T13	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc		X					R1
T13	4	Modificar space_test		X					R1
T14	1	Nuevo fichero de datos con descripciones	X					R1	R1	R1
T14	2	GameReader: modificar load_spaces		X					R2	R2	R2
T15	1	Visualización: descripción gráfica en espacio	X					R1	R1	R1	R1	R1
T15	2	Visualización: flechas entre espacios	X					R1	R1	R1
T15	3	Visualización: localización objetos	X					R1	R1	R1
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios	X	X					✓	✓	✓
T15	5	Visualización: personaje en los espacios	X					R1
T15	6	Visualización: objetos que porta el jugador	X					R1	R1	R1
T15	7	Visualización: localización y puntos de vida	X					R1	R1
T15	8	Visualización: mensaje de personaje	X					R1	R1
T15	9	Visualización: último comando ejecutado	X					R1	R1
T16	1	Makefile	X	X		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T17	1	Depuración de errores	X	X		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T18	1	Revisión general					✓	✓
T19	1	Entrega					✓

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Santiago Pita
R2	Mario Rodriguez