## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I4
Desglose		TAREAS	SEMANAS					RECURSOS
			SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4
					M	P	S	MR	SP
			Apr 13	Apr 14	Apr 15	Apr 16	Apr 17	Apr 20	Apr 21	Apr 22	Apr 23	Apr 24	Apr 27	Apr 28	Apr 29	Apr 30	Ma 1	Ma 4	Ma 5	Ma 6	Ma 7	Ma 8
T0	1	Coordinación Semanal					Entrega
T0	1	Corregir cosas restantes I3 y comparar codigo
T1	1	Modificar character: Campo following			MR					X
T1	2	Funciones set y get			MR					X
T1	3	Función print con depuración					MR					X
T2	1	Comando reclutar			S	S					X
T2	2	Adaptar para que el recluta te siga			SP			SP					X
T3	1	Comando eliminar recluta				S					X
T4	1	Modificar comando attack con reclutas					S					X
T4	2	Cambiar funciones a las que repercute					S					X
T5	1	Modificar space para más de un personaje			P					X
T5	2	Comando move con reclutas					P	P					X
T5	3	Funciones necesarias para reclutas (chat)					P	P					X
T6	1	Modificar la enumeración de direcciones			SP	SP					X
T6	2	Adaptar move para varios niveles (up and down)			SP	SP					X
T7	1	Modificar object			M					X
T7	2	Editar vida			M					X
T7	3	Editar movible			M					X
T7	4	Editar dependencia					M					X
T7	5	Editar open					M					X
T8	1	Modificar comandos afectados por object					M					X
T9	1	Modificar .dat					P					X
T10	1	Comando use (object)					M					X
T11	1	Comando open					P					X
T12	1	Visualización del juego					S					X
T13	1	Personalizar el .dat					MR					X
T14	1	Documentación descripciones					P					X
T14	2	Documentación info juego					MR					X
T14	3	Documentación mapa					SP					X
T14	4	Indicaciones funcionalidad completa					S					X
T14	5	Fichero de comandos					M					X
T15	1	Modulo game rules					SP					X
T15	2	Cambiar enlaces, ubicaciones, ataques...					SP					X
T15	3	Elegir las reglas que se consideren					SP	SP					X
T16	1	Modo de juego determinista					MR					X
T17	1	Actividad COIL					TODOS					X	X	X	X	X
T18	1	Modificar fichero log					M					X
P1	1	Modificar test necesarios					P					X
P2	1	Script de bash					S					X
P3	1	Pruebas integración					TODOS					X	X	X	X	X
T19	1	Depuración de errores
T20	1	Revisión general
T21	1	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
M	Marta López
P	Paula de la Fuente
S	Samuel Manzorro Sanjuán
MR	Mario Rodríguez Martín
SP	Santiago Pita Gomez